ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ПРОГРАММНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА КРАСНООКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2010 ГОД

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ.

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Краснооктябрьского сельского поселения Веселовского района»

на 2010 – 2013 годы»

Статус программы   __муниципальная долгосрочная целевая программа___

Цели и тактические задачи  главного распорядителя средств бюджета поселения,  решение

которых  будет  обеспечено  реализацией  муниципальной долгосрочной   целевой программы:

организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;

Срок реализации программы ___2010-2013 гг_______

Цели программы:  Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, улучшение экологической ситуации, создание устойчивых и эффективных механизмов привлечения внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Основные мероприятия программы (краткое описание): Капитальный ремонт объектов водоснабжения Краснооктябрьского сельского поселения, мероприятия по содержанию муниципальных объектов водоснабжения.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

| Показатели бюджетной программы | Единица измере- ния | Отчетный период |  |  | Плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель (цели) программы Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, улучшение экологической ситуации, создание устойчивых и эффективных механизмов привлечения внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель достижения цели программы: Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | тыс. руб. | 0 | 114,3 | 950,0 | 435,8 | 1318,7 | 1397,5 |
| Показатель достижения цели программы: Повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры | ед. | 0 | 0 | 1 | - | - | - |
| Затраты на реализацию программы, всего | тыс. рублей | 0 | 114,3 | 950,0 | 435,8 | 1318,7 | 1397,5 |
| В том числе: по реализации задачи из них: | тыс. рублей | 0 | 114,3 | 950,0 | 435,8 | 1318,7 | 1397,5 |
| бюджетные, в том числе: | тыс. рублей | 0 | 114,3 | 950,0 | 435,8 | 1318,7 | 1397,5 |
| на оказание подведомственными учреждениями муниципальных услуг в рамках муниципальных заданий | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| текущие | тыс. рублей | 0 | 114,3 | 295,7 | 200,0 | 212,7 | 225,1 |
| капитальные <*> | тыс. рублей | 0 | 0 | 654,3 | 235,8 | 1106,0 | 1172,4 |

--------------------------------

<*> Затраты на капитальное строительство, реконструкцию и капитальный ремонт.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ.

«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Краснооктябрьском сельском поселении Веселовского района

на 2010 – 2013 годы»

Статус программы   __муниципальная долгосрочная целевая программа___

Цели и тактические задачи  главного распорядителя средств бюджета поселения,  решение которых  будет  обеспечено  реализацией  муниципальной долгосрочной   целевой программы: дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

Срок реализации программы ___2010-2013 гг_______

Цели программы: Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры

Основные мероприятия программы (краткое описание): Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения путем содержания дорог и сооружений на них, сохранение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта и капитального ремонта .

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

| Показатели бюджетной программы | Единица измере- ния | Отчетный период |  |  | Плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель (цели) программы Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель достижения цели программы: Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения | % | 50,1 | 50,1 | 50,1 | 50,1 | 50,1 | 50,1 |
| Показатель достижения цели программы : Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержание которых осуществляется круглогодично, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Показатель достижения цели программы : Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержание которых осуществляется круглогодично, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Затраты на реализацию программы, всего | тыс. рублей | 1443,0 | 795,4 | 20,5 | 2117,4 | 2873,2 | 3634,8 |
| В том числе: по реализации задачи из них: | тыс. рублей | 1443,0 | 795,4 | 20,5 | 2117,4 | 2873,2 | 3634,8 |
| бюджетные, в том числе: | тыс. рублей | 1443,0 | 795,4 | 20,5 | 2117,4 | 2873,2 | 3634,8 |
| на оказание подведомственными учреждениями муниципальных услуг в рамках муниципальных заданий | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| текущие | тыс. рублей | 147,0 | 795,4 | 20,5 | 110,0 | 117,2 | 124,2 |
| капитальные <*> | тыс. рублей | 1296,0 | 0 | 0 | 2007,4 | 2756,0 | 3500,6 |

--------------------------------

<*> Затраты на капитальное строительство, реконструкцию и капитальный ремонт.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ.

«Пожарная безопасность и защита населения и территории Краснооктябрьского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций

на 2011 – 2013 годы»

Статус программы   __муниципальная долгосрочная целевая программа___

Цели и тактические задачи  главного распорядителя средств бюджета поселения,  решение которых  будет  обеспечено  реализацией  муниципальной долгосрочной   целевой программы: участие в предупреждении и  ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения; организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

Срок реализации программы  ___2011-2013 гг_______

Цели программы: Пожарная безопасность и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций

Основные мероприятия программы (краткое описание): Обеспечение пожарной безопасности поселения и объектов муниципальной собственности, предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

| Показатели бюджетной программы | Единица измере- ния | Отчетный период |  |  | Плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель (цели) программы Пожарная безопасность и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель достижения цели программы: Снижение количества пожаров | % от базового показателя 2009г | * | * | * | уменьшение на 3% | уменьшение на 6% | уменьшение на 10% |
| Показатель достижения цели программы: Увеличение количества спасенных людей | % от базового показателя 2009г | * | * | * | увеличение на 2,5% | увеличение на 5% | увеличение на 8% |
| Затраты на реализацию программы, всего | тыс. рублей | 39,9 | 26,1 | 82,4 | 85,0 | 90,5 | 4346,0 |
| В том числе: по реализации задачи из них: | тыс. рублей | 39,9 | 26,1 | 82,4 | 85,0 | 90,5 | 4346,0 |
| бюджетные, в том числе: | тыс. рублей | 39,9 | 26,1 | 82,4 | 85,0 | 90,5 | 4346,0 |
| на оказание подведомственными учреждениями муниципальных услуг в рамках муниципальных заданий | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| текущие | тыс. рублей | 39,9 | 26,1 | 82,4 | 85,0 | 90,5 | 96,0 |
| капитальные <*> | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4250,0 |

--------------------------------

<*> Затраты на капитальное строительство, реконструкцию и капитальный ремонт.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ.

«Развитие физической культуры и спорта в Краснооктябрьском сельском поселении на 2010-2013 годы».

Статус программы   __муниципальная долгосрочная целевая программа___

- Цели и тактические задачи  главного распорядителя средств бюджета поселения,  решение которых  будет  обеспечено  реализацией  муниципальной долгосрочной   целевой программы: обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения.

Срок реализации программы ___2010-2013 гг_______

Цели программы : Развитие физической культуры и спорта в Краснооктябрьском сельском поселении

Основные мероприятия программы (краткое описание): Спортивно-массовые мероприятия

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

| Показатели бюджетной программы | Единица измере- ния | Отчетный период |  |  | Плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель (цели) программы Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель достижения цели программы: Спортивно-массовые мероприятия | тыс. руб. | * | * | * | 10,0 | 11,0 | 12,0 |
| Затраты на реализацию программы, всего | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 |
| В том числе: по реализации задачи из них: | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 |
| бюджетные, в том числе: | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 |
| на оказание подведомственными учреждениями муниципальных услуг в рамках муниципальных заданий | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| текущие | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 |
| капитальные <*> | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

--------------------------------

<*> Затраты на капитальное строительство, реконструкцию и капитальный ремонт.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ.

«Культура Краснооктябрьского сельского поселения (2010-2013 годы)»

Статус программы   __муниципальная долгосрочная целевая программа___

- Цели и тактические задачи  главного распорядителя средств бюджета поселения,  решение которых  будет  обеспечено  реализацией  муниципальной долгосрочной   целевой программы: создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры.

Срок реализации программы ___2010-2013 гг_______

Цели программы: Обеспечение конституционного права населения на доступ к ценностям культуры и свободы творчества в соответствующей сфере.

Основные мероприятия программы (краткое описание):  Культурно-досуговая и библиотечная деятельность.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

| Показатели бюджетной программы | Единица измере- ния | Отчетный период |  |  | Плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель (цели) программы Обеспечение конституционного права населения на доступ к ценностям культуры и свободы творчества в соответствующей сфере. |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание условий для обеспечения доступа различных групп граждан к культурным благам (МУК «Краснооктябрьский СДК») |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество культурно-досуговых формирований | шт. | 23 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 |
| Количество участников культурно-досуговых формирований | чел. | 250 | 222 | 229 | 224 | 225 | 226 |
| Количество формирований самодеятельного народного творчества | шт. | 17 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 |
| Количество участников формирований самодеятельного народного творчества | чел. | 181 | 155 | 162 | 156 | 157 | 158 |
| Общее количество культурно-досуговых мероприятий (в зрительных залах и на открытых площадках) | шт. | 584 | 495 | 428 | 774 | 780 | 781 |
| Общее количество посетителей (в зрительных залах и на открытых площадках) | чел. | 69983 | 85752 | 79873 | 109567 | 110334 | 110340 |
| Количество культурно-досуговых мероприятий в зрительных залах | шт. | 292 | 274 | 268 | 276 | 278 | 279 |
| Количество посетителей в зрительных залах | чел. | 23757 | 23053 | 25144 | 23214 | 23377 | 23380 |
| Количество платных мероприятий | шт. | 0 | 57 | 59 | 58 | 59 | 60 |
| Развитие библиотечной системы (МУК СП «Краснооктябрьская ЦБ») |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество выданных документов | ед. | 23387 | 17188 | 19590 | 23615 | 23780 | 23790 |
| Количество зарегистрированных пользователей | ед. | 1004 | 765 | 945 | 1000 | 1010 | 1012 |
| Количество посетителей массовых мероприятий | ед. | 609 | 372 | 496 | 415 | 420 | 425 |
| Количество справок | ед. | 838 | 618 | 728 | 765 | 770 | 774 |
| Затраты на реализацию программы, всего | тыс. рублей | 932,1 | 1752,8 | 1699,6 | 2125,7 | 2236,1 | 2327,3 |
| В том числе: по реализации задачи из них: | тыс. рублей | 932,1 | 1752,8 | 1699,6 | 2125,7 | 2236,1 | 2327,3 |
| бюджетные, в том числе: | тыс. рублей | 932,1 | 1691,3 | 1646,9 | 2066,8 | 2175,8 | 2262,8 |
| на оказание подведомственными учреждениями муниципальных услуг в рамках муниципальных заданий | тыс. рублей | 932,1 | 1691,3 | 1646,9 | 2066,8 | 2175,8 | 2262,8 |
| внебюджетные | тыс. рублей | 0 | 61,5 | 52,7 | 58,9 | 60,3 | 64,5 |
| текущие | тыс. рублей | 890,8 | 1710,7 | 1643,2 | 2085,7 | 2198,0 | 2281,0 |
| капитальные <*> , приобретение основных средств | тыс. рублей | 41,3 | 42,1 | 56,4 | 40,0 | 38,1 | 46,3 |
| Создание условий для обеспечения доступа различных групп граждан к культурным благам (МУК «Краснооктябрьский СДК») | тыс. рублей | 535,4 | 1215,4 | 1184,5 | 1402,5 | 1477,4 | 1536,4 |
| Развитие библиотечной системы (МУК СП «Краснооктябрьская ЦБ») | тыс. рублей | 396,7 | 537,4 | 515,1 | 723,2 | 758,7 | 790,9 |

--------------------------------

<*> Затраты на капитальное строительство, реконструкцию и капитальный ремонт.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ.

"Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Краснооктябрьского сельского поселения на 2010-2013 годы"

Статус программы   __муниципальная долгосрочная целевая программа___

Цели и тактические задачи  главного распорядителя средств бюджета поселения,  решение которых  будет  обеспечено  реализацией  муниципальной долгосрочной   целевой программы: Исполнение обязательств по оказанию мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, установленных федеральным и областным законодательством, с учетом адресности предоставления социальной помощи, услуг и льгот.

Срок реализации программы ___2010-2013 гг_______

Цели программы: Повышение благосостояния отдельных категорий населения поселения, сокращение бедности путем увеличения уровня их доходов, предоставление в соответствии с принципом доступности мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством.

Основные мероприятия программы (краткое описание): Выплата государственной пенсии за выслугу лет

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

| Показатели бюджетной программы | Единица измере- ния | Отчетный период |  |  | Плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель (цели) программы Повышение благосостояния отдельных категорий населения поселения, сокращение бедности путем увеличения уровня их доходов, предоставление в соответствии с принципом доступности мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством. |  |  |  |  |  |  |  |
| Выплата государственной пенсии за выслугу лет | тыс. рублей | 0 | 0 | 101,3 | 85,0 | 90,5 | 96,0 |
| Цель (цели) подпрограммы Социальная поддержка населения |  |  |  |  |  |  |  |
| Выплата государственной пенсии за выслугу лет |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты на реализацию программы, всего | тыс. рублей | 0 | 0 | 101,3 | 85,0 | 90,5 | 96,0 |
| В том числе: по реализации задачи из них: | тыс. рублей | 0 | 0 | 101,3 | 85,0 | 90,5 | 96,0 |
| бюджетные, в том числе: | тыс. рублей | 0 | 0 | 101,3 | 85,0 | 90,5 | 96,0 |
| на оказание подведомственными учреждениями муниципальных услуг в рамках муниципальных заданий | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| текущие | тыс. рублей | 0 | 0 | 101,3 | 85,0 | 90,5 | 96,0 |
| капитальные <*> | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| подпрограмма 1 | тыс. рублей | 0 | 0 | 101,3 | 85,0 | 90,5 | 96,0 |

--------------------------------

<*> Затраты на капитальное строительство, реконструкцию и капитальный ремонт.