РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВЕСЕЛОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ПОЗДНЕЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПОЗДНЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12 октября 2009г                                          №  61                                                        х.Позднеевка

О Порядке принятия решения о разработке ведомственных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, в целях реализации положений Областного закона от 03.08.2007 № 743-ЗС «О бюджетном процессе в Ростовской области», Постановления Администрации Ростовской области от 06.07.2009 № 322  и обеспечения эффективного функционирования системы программно-целевого управления

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить:

1.1.  Порядок принятия решения о разработке ведомственных целевых программ, их формирования и реализации (приложение № 1).

1.2. Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ (приложение № 2).

1.3. Состав комиссии Администрации Позднеевского сельского поселения по рассмотрению и согласованию показателей результативности деятельности главных распорядителей средств бюджета поселения (приложение №3).

2.  Руководителям органов исполнительной власти Позднеевского сельского поселения, структурных подразделений Администрации Позднеевского сельского поселения

2.1. В процессе разработки и реализации ведомственных целевых программ, реализуемых начиная с 1 января 2009 года, руководствоваться требованиями настоящего постановления.

2.2. Обеспечивать подготовку и представление Заместителю Главы Администрации Веселовского района по курируемому направлению информацию о разрабатываемых и реализуемых ведомственных целевых программах и вопросах, требующих решения программно-целевыми методами, в соответствии с порядками, утвержденными настоящим постановлением.

4.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о.Главы Позднеевского

сельского поселения                                  Т.И.Маслова

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Позднеевского сельского

поселения

от 12.10.2009   №  61

ПОРЯДОК

принятия решения о разработке ведомственных целевых программ,

их формирования и реализации

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Областным законом от 03.08.2007 № 743-ЗС «О бюджетном процессе в Ростовской области», Постановление Администрации Ростовской области от 06.07.2009 №322 и определяет последовательность разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Позднеевского сельского поселения, направленных на осуществление субъектами бюджетного планирования (главными распорядителями средств бюджета поселения) государственной политики в установленных сферах деятельности, обеспечение достижения целей и задач социально-экономического развития, повышение результативности расходов бюджета поселения.

1. Общие положения

1.1. Ведомственные целевые программы – увязанные по ресурсам и срокам осуществления комплексы мероприятий, направленных на решение отдельных задач в рамках полномочий одного органа исполнительной власти Позднеевского сельского поселения, требующих применения программно-целевого метода.

Ведомственные целевые программы могут быть включены в районные долгосрочные целевые программы.

Ведомственные целевые программы разрабатываются на срок, не превышающий трех лет.

1.2. Приоритетные цели и задачи, для решения которых принимаются ведомственные целевые программы, определяются в соответствии с прогнозами социально-экономического развития Позднеевского сельского поселения, решениями Главы Позднеевского сельского поселения и Администрации Позднеевского сельского поселения.

1.3. Разработка и реализация ведомственных целевых программ включают в себя следующие этапы:

отбор проблем для программной разработки и принятие решения о разработке ведомственной целевой программы;

формирование проекта ведомственной целевой программы, ее согласование и утверждение;

управление реализацией ведомственной целевой программы и контроль за ходом ее выполнения.

2. Отбор проблем для программной разработки

и принятие решения о разработке ведомственной целевой программы

2.1. Инициаторами разработки проекта ведомственной целевой программы могут выступать: Глава Позднеевского сельского поселения, органы исполнительной власти Позднеевского сельского поселения,  Собрание депутатов Позднеевского сельского поселения.

2.2. Отбор проблем для программной разработки осуществляется субъектом бюджетного планирования, на который возложены координация и регулирование в соответствующей сфере деятельности, и определяется следующими факторами:

значимость и актуальность проблемы для Позднеевского сельского поселения;

сопряженность проблемы с проблемами, решаемыми посредством федеральных и областных целевых программ;

необходимость координации действий  органов исполнительной власти и других участников программы;

необходимость повышения эффективности деятельности органов исполнительной власти Позднеевского сельского поселения.

2.3. По самостоятельным ведомственным целевым программам субъект бюджетного планирования, на который возложены координация и регулирование в соответствующей сфере деятельности, готовит обоснование на программную разработку проблемы, содержащее:

наименование предлагаемой к разработке ведомственной целевой программы;

анализ состояния проблемы (с приложением аналитического материала и соответствующих сравнительных показателей с действующими нормативами и их средними значениями по Ростовской области, Веселовскому району), причин их возникновения, обоснование необходимости их решения программными методами, информацию о предпринятых ранее мерах для решения проблемы;

возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при различных вариантах решения проблемы, предполагаемый перечень основных мероприятий, которые необходимо осуществить, возможные сроки их реализации;

предложения по целям и задачам ведомственной целевой программы, целевым индикаторам и показателям, позволяющим оценивать ход ее реализации по годам;

предварительную оценку потребности в финансовых ресурсах, возможные источники их обеспечения (федеральный бюджет, областной бюджет, местные бюджеты, внебюджетные источники);

предварительную оценку бюджетной и социальной эффективности, результативности предлагаемого варианта решения проблемы программным методом, его соответствие экологическим и иным требованиям;

сведения о предлагаемом муниципальном заказчике ведомственной целевой программы.

2.4. Обоснование на программную разработку проблемы представляется субъектом бюджетного планирования на рассмотрение заместителю Главы Администрации по курируемым направлениям.

2.5. В случае принятия положительного решения заместителем Главы Администрации по курируемым направлениям о разработке ведомственной целевой программы субъект бюджетного планирования готовит проект распоряжения Администрации Позднеевского сельского поселения о разработке соответствующей программы в соответствии с Регламентом Администрации Позднеевского сельского поселения.

В распоряжении Администрации Позднеевского сельского поселения устанавливаются: наименование проекта ведомственной целевой программы, муниципальный заказчик, сроки разработки ведомственной целевой программы.

2.6. Муниципальный заказчик осуществляет разработку ведомственной целевой программы самостоятельно.

2.7. По ведомственным целевым программам, входящим в состав районной долгосрочной целевой программы, субъект бюджетного планирования, на который возложены координация и регулирование в соответствующей сфере деятельности:

согласовывает с муниципальным заказчиком долгосрочной целевой программы сопряженность проблемы, решаемой посредством разрабатываемой ведомственной целевой программы, с проблемами, решаемыми посредством районной долгосрочной целевой программы;

представляет муниципальному заказчику долгосрочной целевой программы обоснование на программную разработку проблемы, решаемой посредством разрабатываемой ведомственной целевой программы;

в сроки, определенные муниципальным заказчиком долгосрочной целевой программы, представляет ему разработанную ведомственную целевую программу;

в сроки, определенные муниципальным заказчиком долгосрочной целевой программы, представляет ему отчеты о финансировании программных мероприятий, а также статистическую, справочную и аналитическую информацию о реализации ведомственной целевой программы.

2.8.	Методическое руководство развитием программно-целевого управления осуществляет  заместитель Главы Веселовского района по курируемым направлениям.

3. Формирование и утверждение ведомственной целевой программы

3.1. Муниципальный заказчик ведомственной целевой программы, определенный распоряжением Администрации Позднеевского сельского поселения, несет ответственность за подготовку ведомственной целевой программы, согласовывает с основными заинтересованными участниками ведомственной целевой программы возможные сроки выполнения программных мероприятий, объемы и источники финансирования, организует согласование проекта ведомственной целевой программы и представление его на рассмотрение  заместителю Главы Администрации Веселовского района по курируемым направлениям.

3.2.	Ведомственная целевая программа состоит из паспорта (приложение № 1 к настоящему Порядку) и следующих разделов:

первый раздел: содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами;

второй раздел: основные цели и задачи, сроки и этапы реализации ведомственной целевой программы, а также целевые индикаторы и показатели;

третий раздел: система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы, с перечнем мероприятий с разбивкой по годам, источникам финансирования;

четвертый раздел: нормативное обеспечение;

пятый раздел: механизм реализации ведомственной целевой программы;

шестой раздел: организация управления ведомственной целевой программой и контроль за ходом ее реализации;

седьмой раздел: оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации ведомственной целевой программы.

3.3.	К содержанию разделов ведомственной целевой программы
предъявляются следующие требования.

Первый раздел должен содержать развернутую постановку проблемы, включая анализ причин ее возникновения, обоснование ее связи с приоритетами социально-экономического развития поселения, целесообразности программного решения проблемы, а также обоснование необходимости решения проблемы программно-целевым методом и анализ различных вариантов этого решения, в том числе описание основных рисков, связанных с программно-целевым методом решения проблемы.

Второй раздел должен содержать развернутые формулировки целей и задач программы с указанием целевых индикаторов и показателей.

Требования, предъявляемые к целям программы:

специфичность;

достижимость (цели должны быть потенциально достижимы);

измеряемость (должна существовать возможность проверки достижения целей);

привязка к временному графику (должны быть установлены сроки достижения целей и этапы реализации ведомственной целевой программы с определением соответствующих целей).

В данном разделе следует дать обоснование необходимости решения поставленных задач для достижения сформулированных целей программы и обоснование сроков решения задач и реализации программы с описанием основных этапов реализации и указанием прогнозируемых значений целевых индикаторов и показателей для каждого этапа, а также условия досрочного прекращения реализации ведомственной целевой программы.

Третий раздел должен содержать перечень мероприятий, которые предлагается реализовать для решения задач ведомственной целевой программы и достижения поставленных целей, а также информацию о необходимых для реализации каждого мероприятия ресурсах (с указанием статей расходов и источников финансирования) и сроках. Программные мероприятия должны быть увязаны по срокам и ресурсам и обеспечивать решение задач ведомственной целевой программы.

Мероприятия программы должны быть конкретными, направленными на получение конечного результата, подлежащего оценке.

В разделе следует дать обоснование ресурсного обеспечения ведомственной целевой программы, необходимого для реализации программы, а также сроков и источников финансирования, включая сведения о распределении объемов и источников ее финансирования по годам. Кроме того, раздел должен включать в себя обоснование возможности привлечения (помимо средств местного бюджета) средств областного и федерального бюджетов, внебюджетных средств для реализации программных мероприятий, а также описание механизмов привлечения этих средств.

В четвертом разделе следует изложить перечень нормативно-правовых актов, принятие которых необходимо для достижения целей реализации программы.

Основные требования к пятому и шестому разделам изложены в разделе 5 настоящего Порядка «Управление реализацией ведомственной целевой программы и контроль за ходом ее выполнения».

В седьмом разделе в количественном выражении описываются конечные результаты, которые должны быть достигнуты от реализации программных мероприятий, а также приводятся критерии оценки эффективности программы, в том числе оценка эффективности расходования бюджетных средств.

Раздел должен содержать описание социальных, экономических и экологических последствий, которые могут возникнуть при реализации программы, общую оценку вклада ведомственной целевой программы в экономическое развитие, а также оценку эффективности расходования бюджетных средств. Оценка эффективности осуществляется по годам или этапам в течение всего срока реализации программы.

Методика оценки эффективности ведомственной целевой программы разрабатывается муниципальным заказчиком с учетом специфики программы и является самостоятельным приложением к постановлению Администрации Позднеевского сельского поселения, утверждающему программу.

3.4.	К проекту ведомственной целевой программы должны быть приложены:

бизнес-планы коммерческих инвестиционных проектов, включаемых в состав проекта ведомственной целевой программы;

соглашения о намерениях между муниципальным заказчиком программы и организациями, подтверждающие финансирование ведомственной целевой программы.

3.5.	Муниципальный заказчик программы вносит в установленном порядке на рассмотрение заместителя Главы Администрации Позднеевского сельского поселения по курируемым направлениям согласованный с заинтересованными органами исполнительной Позднеевского сельского поселения проект ведомственной целевой программы с заключением Комиссии Администрации Веселовского района по рассмотрению и согласованию показателей результативности деятельности главных распорядителей бюджетных средств бюджета поселения (далее – Комиссия), о разработке ведомственной целевой программы.

3.6. В случае наличия замечаний Комиссии муниципальный заказчик ведомственной целевой программы в двухнедельный срок осуществляет доработку проекта программы.

3.7. Ведомственные целевые программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, утверждаются постановлением Главы Позднеевского сельского поселения.

4. Финансирование ведомственной целевой программы

4.1. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программ утверждается решением  Собрания депутатов Позднеевского сельского поселения о бюджете поселения в составе ведомственной структуры расходов бюджета по соответствующей каждой программе целевой статье расходов в соответствии с постановлением Администрации Позднеевского сельского поселения, утвердившим программу.

4.2. Программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению Администрацией Позднеевского сельского поселения не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения о бюджете поселения на  Собрание депутатов Позднеевского сельского поселения.

4.3. Источниками финансирования ведомственных целевых программ являются средства бюджета поселения, а также могут являться средства федерального, областного бюджетов,  внебюджетные средства.

4.4. Финансирование ведомственных целевых программ за счет средств бюджета поселения осуществляется в объемах, утвержденных решением  Собрания депутатов Позднеевского сельского поселения о бюджете поселения.

Средства федерального и областного бюджетов отражаются в ведомственных целевых программах при условии отражения их в федеральном законе о федеральном бюджете и областном законе о областном бюджете, иных федеральных и областных нормативных правовых актах.

Программой может быть предусмотрено предоставление субсидий бюджету муниципального образования на реализацию аналогичных программ, финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования, с определением условий предоставления и методики расчета межбюджетных субсидий.

К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования ведомственных целевых программ, относятся: взносы участников ведомственной целевой программы, включая предприятия и организации всех форм собственности; кредиты банков, средства внебюджетных фондов, общественных организаций и физических лиц, зарубежных инвесторов и другие поступления.

Планируемое финансирование программы из внебюджетных источников должно иметь документальное подтверждение участников программы, обеспечивающих дополнительные источники финансирования.

4.5. Финансовый отдел Администрации Позднеевского сельского поселения при подготовке проекта решения  Собрания депутатов Позднеевского сельского поселения о бюджете поселения учитывает объемы средств, заявленных муниципальными заказчиками главных распорядителей средств  бюджета поселения на реализацию ведомственных целевых программ и согласованных с комиссией Администрации Веселовского района по рассмотрению и согласованию показателей результативности деятельности главных распорядителей средств бюджета района(далее – Комиссия).

По результатам оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ Администрацией Позднеевского сельского поселения не позднее чем за один месяц до дня внесения проекта решения  Собрания депутатов Позднеевского сельского поселения о бюджете поселения на Собрание депутатов Позднеевского сельского поселения может быть принято решение о сокращении (увеличении), начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию соответствующей ведомственной целевой программы или о досрочном прекращении ее реализации.

В случае принятия решения о сокращении бюджетных ассигнований или досрочном прекращении реализации ведомственной целевой программы и при наличии заключенных во исполнение соответствующей ведомственной целевой программы муниципальных контрактов в бюджете поселения предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств Позднеевского сельского поселения, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

5. Управление реализацией ведомственной целевой программы и контроль за ходом ее выполнения

5.1. Формы и методы организации управления реализацией ведомственной целевой программы определяются муниципальным заказчиком.

5.2. Руководитель субъекта бюджетного планирования, определенный муниципальным заказчиком ведомственной целевой программы, является руководителем программы. Руководитель ведомственной целевой программы несет ответственность за текущее управление реализацией программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией программы.

5.3. Реализация ведомственной целевой программы осуществляется:

на основе муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком программы с исполнителями программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

на основе условий, порядка и правил, утвержденных федеральными, областными и районными  нормативными правовыми актами.

5.4.	Муниципальные заказчики ведомственных целевых программ с учетом выделяемых на реализацию программ финансовых средств ежегодно уточняют целевые показатели и  затраты по программным мероприятиям, механизм реализации программ, состав исполнителей в докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств бюджета  поселения в установленном порядке.

5.5.	Муниципальные заказчики ведомственных целевых программ направляют:

ежеквартально заместителю Главы Администрации Веселовского района по курируемым направлениям отчет по форме в соответствии с приложением № 2 к настоящему Порядку, а также по запросу подразделения Администрации Веселовского района – статистическую, справочную и аналитическую информации о подготовке и реализации ведомственных целевых программ, необходимую для выполнения возложенных на подразделение Администрации Веселовского района функций;

ежегодно в сроки, установленные Порядком и сроками разработки прогноза социально-экономического развития района и среднесрочного финансового плана, проекта бюджета поселения на плановый период, заместителю Главы Администрации Веселовского района по курируемым направлениям – отчет о ходе работ по ведомственным целевым программам, а также об эффективности использования финансовых средств.

Отчет о ходе работ по ведомственным целевым программам должен содержать:

отчет в соответствии с приложением № 3 к настоящему Порядку;

сведения о результатах реализации ведомственных целевых программ за отчетный год;

данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;

сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию ведомственных целевых программ;

сведения о соответствии фактических показателей реализации ведомственных целевых программ показателям, установленным докладами о результативности;

информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

оценку эффективности результатов реализации ведомственных целевых программ.

5.6. Заместитель Главы Администрации Веселовского района по курируемым направлениям  готовит сводную аналитическую записку об эффективности реализации ведомственных целевых программ за истекший отчетный год и представляет на рассмотрение Комиссии.

5.7. В случае несоответствия результатов выполнения ведомственной целевой программы целям и задачам, а также невыполнения показателей результативности, утвержденных программой, муниципальный заказчик готовит предложения о корректировке сроков реализации ведомственной целевой программы и перечня программных мероприятий, согласует предложения с Комиссией.

5.8. Заместитель Главы Администрации Веселовского района по курируемым направлениям вправе внести на рассмотрение Комиссии следующие проекты решений по каждой ведомственной целевой программе, реализуемой муниципальным заказчиком:

о приостановлении реализации действующих ведомственных целевых программ с приостановлением финансирования из областного бюджета;

о прекращении реализации действующих ведомственных целевых программ с исключением расходов на их реализацию;

о направлении на доработку действующих ведомственных целевых программ с приостановлением финансирования из бюджета поселения.

5.9.	В случае поддержки Комиссией предложения о приостановлении либо прекращении реализации действующих ведомственных целевых программ муниципальный заказчик вносит соответствующий проект постановления Администрации Позднеевского сельского поселения в соответствии с Регламентом Администрации Позднеевского сельского поселения.

5.10. По ведомственной целевой программе, срок реализации которой завершается в отчетном году, главный распорядитель средств бюджета поселения  подготавливает и представляет отчет о выполнении ведомственной целевой программы и об эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации на рассмотрение коллегии Администрации Ростовской области.

5.11. Отчеты о ходе реализации ведомственных целевых программ по результатам за год и за весь период действия программы подлежат утверждению постановлением Администрации Позднеевского сельского поселения не позднее одного месяца до дня внесения отчета об исполнении бюджета поселения  на Собрании депутатов Позднеевского сельского поселения.

Приложение №1

к Порядку принятия решения

о разработке ведомственных

целевых программ, их

формирования и реализации

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы

Основание для разработки программы

(дата, номер, наименование распоряжения Администрации Позднеевского сельского поселения)

Муниципальный заказчик программы ________________________________________________

Основная цель программы _________________________________________________________

Основные задачи программы ______________________________________________________

Сроки реализации программы ______________________________________________________

Структура   программы,   перечень   основных   направлений и   мероприятий

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Исполнители программы __________________________________________________________

Объемы и источники финансирования программы ______________________________________

Ожидаемые конечные результаты реализации программы _______________________________

Система организации контроля за исполнением программы ______________________________

Приложение №2

к порядку принятия решения

о разработке ведомственных

целевых программ, их

формирования и реализации

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Источники финансирования | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс.руб.) | Фактически доведено объектов финансирования до главных распорядителей средств бюджета поселения за отчетный период (тыс.руб.) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс.руб.) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Всего по программе |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | прочие источники |  |  |  |  |
|  | Мероприятие №1 |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | прочие источники |  |  |  |  |
|  | Мероприятие №1 |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | прочие источники |  |  |  |  |
| И т.д. по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель _________________________ Ф.И.О.

(подпись)

Исполнитель _________________________ Ф.И.О.

(подпись)

Телефон ___________________

Приложение №2

К Порядку принятия решения

о разработке ведомственных

целевых программ, их

формирования и реализации

ОТЧЕТ

О финансировании и результативности проводимых программных

мероприятий ____________________________________________

(наименование ведомственной целевой программы)

по состоянию на «___»___________________20___ года

(предоставляется по итогам года, 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| № п/п | Наименование мероприятия | Показатели результативности Ведомственных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприя-тия * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя резуль-тативности мероприятия | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (процентов) | Уточненный план ассигнований на год (тыс.рублей) |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Степень выполнения мероприятий описывается количественными показателями

Руководитель   ____________________________________ Ф.И.О.

(подпись)

Исполнитель   _____________________________________ Ф.И.О.

(подпись)

Телефон ___________________

Приложение №2

к постановлению Администрации

Позднеевского сельского поселения

от 12.10.2009  № 61

ПОРЯДОК

проведения и критерии оценки эффективности реализации

ведомственных целевых программ

- Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ определяют правила проведения ежегодной оценки эффективности мероприятий ведомственных целевых программ.

- Оценка эффективности ведомственных целевых программ осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с их реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности; достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

- Оценка эффективности реализации ведомственных целевых программ осуществляется муниципальными заказчиками по годам и этапам в течение всего срока реализации программы.

- Муниципальный заказчик программы представляет заместителю Главы Администрации Веселовского района по курируемым направлениям, информацию об оценке эффективности реализации программы в составе ежегодного отчета о ходе работ по ведомственным целевым программам по форме в соответствии с приложением к настоящему Порядку.

Муниципальный заказчик представляет также заместителю Главы Администрации Веселовского района по курируемым направлениям пояснительную записку, содержащую основные сведения о результатах реализации программы, выполнении целевых показателей, об объеме затраченных на реализацию программы финансовых ресурсов.

- Муниципальный заказчик для проведения оценки эффективности
реализации ведомственной целевой программы использует целевые индикаторы и показатели, содержащиеся в паспорте программы и докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств бюджета района.

В процессе проведения оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ осуществляется сопоставление достигнутых показателей с целевыми индикаторами, содержащимися в паспорте программы и докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств бюджета района.

Оценка эффективности реализации ведомственных целевых программ должна содержать общую оценку вклада ведомственной целевой программы в экономическое развитие района, а также оценку эффективности расходования бюджетных средств. Общая оценка вклада ведомственной целевой программы в экономическое развитие района должна содержать оценку социальных, экономических и (или) экологических последствий от реализации ведомственной целевой программы.

Оценка  вклада  ведомственной  целевой  программы  в  экономическое развитие района производится по следующим направлениям: степень достижения целей; степень соответствия запланированному уровню затрат.

7.	Бюджетная эффективность ведомственной целевой программы
определяется как изменение финансовых поступлений в бюджеты всех уровней вследствие реализации ведомственной целевой программы и изменение объема и состава расходных обязательств.

Оценка бюджетной эффективности проводится раздельно по всем уровням бюджетной системы.

8.	Информация, представляемая муниципальным заказчиком об оценке эффективности реализации программы в составе ежегодного отчета о ходе работ по ведомственным целевым программам, анализируется заместителем Главы Администрации Веселовского района по курируемым направлениям. По результатам указанной оценки заместитель Главы Администрации Веселовского района по курируемым направлениям подготавливает заключение о целесообразности дальнейшего финансирования программы.

Заместитель Главы Администрации Веселовского района по курируемым направлениям готовит сводную аналитическую записку об эффективности реализации ведомственных целевых программ за истекший отчетный год и представляет на рассмотрение комиссии Веселовского района по рассмотрению и согласованию показателей результативности деятельности главных распорядителей средств бюджета поселения (далее – Комиссия) в срок, определенный Порядком и сроками разработки прогноза социально-экономического развития поселения и среднесрочного финансового плана, проекта бюджета поселения на плановый период.

9.	Заместитель Главы Администрации Веселовского района по курируемым направлениям вправе внести на рассмотрение Комиссии следующие проекты решений по каждой ведомственной целевой программе, реализуемой муниципальным заказчиком:

о приостановлении реализации действующих ведомственных целевых программ с приостановлением финансирования из бюджета поселения;

о прекращении реализации действующих ведомственных целевых программ с исключением расходов на их реализацию;

о направлении на доработку действующих ведомственных целевых программ с приостановлением финансирования из бюджета поселения.

Решения Комиссии оформляются протоколом и являются основанием для подготовки соответствующего проекта постановления Администрации Позднеевского сельского поселения.

10. Отчеты о ходе реализации ведомственных целевых программ по
результатам за год и за весь период действия программы подлежат утверждению постановлением Администрации Позднеевского сельского поселения.

Отчет должен включать информацию о результатах реализации ведомственной целевой программы за истекший год и за весь период реализации программы, включая оценку значений целевых индикаторов и показателей.

11. Основные сведения о результатах реализации программы, выполнении целевых показателей, об объеме затраченных на реализацию программы финансовых ресурсов публикуются в средствах массовой информации.

Приложение №3

к постановлению Администрации

Позднеевского сельского поселения

от 12.10.2009 № 61

С О С Т А В

комиссии Администрации Веселовского района по рассмотрению и согласованию показателей результативности деятельности главных распорядителей средств бюджета района

|  | Антонов Вениамин Александрович | Глав Веселовского района – председатель комиссии |
| --- | --- | --- |
|  | Митяева Галина Павловна | Начальник Финансово-экономического управления Администрации района, заместитель председателя |
|  | Коровина Светлана Николаевна | Ведущий специалист финансово-экономического управления, секретарь |
|  | Члены рабочей группы: |  |
|  | Ищенко Алексей Николаевич | Заместитель Главы Администрации Веселовского района – начальник сельскохозяйственного отдела |
|  | Ляшенко Александр Александрович | Заместитель Главы Администрации Веселовского района по вопросам строительства, ЖКХ, транспорта и связи |
|  | Алексеева Елена Евгеньевна | Заведующая финансовым отделом Администрации района |
|  | Сорока Надежда Никоновна | Специалист отдела по социальным вопросам, ФКС и Т Администрации Веселовского района |
|  | Хижнякова Людмила Семеновна | Председатель Собрания депутатов Веселовского района (по согласованию) |
|  | Лопухина Светлана Юрьевна | Главный врач Веселовского района |
|  | Дмитриева Анна Анатольевна | Заведующий районным отделом образования |
|  | Усачева Ирина Анатольевна | Глава Администрации Веселовского сельского поселения (по согласованию) |
|  | Федоренко Сергей Николаевич | Глава Верхнесоленовского сельского поселения (по согласованию) |
|  | Правдюкова Светлана Васильевна | Глава Позднеевского сельского поселения (по согласованию) |
|  | Боцукова Ирина Анатольевна | Глава Краснооктябрьского сельского поселения (по согласованию) |