РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВЕСЕЛОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВЕРХНЕСОЛЕНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕСОЛЕНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 июля 2011 года                                      № 96

О внесении изменений в постановление

Администрации Верхнесоленовского сельского поселения от 31 декабря 2010 года № 306

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 29.12.2010 № 194-н/701 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации региональных и муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов» и руководствуясь постановлением Администрации Ростовской области от 30 мая 2011 года № 313,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.   Внести в  приложение к постановлению Администрации Верхнесоленовского сельского поселения от 31 декабря 2010 года № 306  «О внесении изменений в постановление № 856 от 31.12.2010 года «Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2011 году программы по повышению эффективности бюджетных расходов в Верхнесоленовском сельском поселении на период до 2012 года» изменения, изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

- Контроль за выполнением постановления возложить на  начальника сектора экономики и финансов Кухарук Т.И.

Глава Верхнесоленовского

сельского поселения		                                 С.Н.Федоренко

Постановление вносит

Сектор экономики и финансов

Администрации сельского поселения

Согласовано: Киреев А.Ю.

Приложение

к постановлению

Администрации

Верхнесоленовского сельского поселения

от 08.07.2011 № 96

П Л А Н

мероприятий по реализации в 2011 году Программы по повышению эффективности

бюджетных расходов в Верхнесоленовском сельском поселении  на период до 2012 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Вид документа | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Верхнесоленовского сельского поселения |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка проекта постановления об утверждении порядка и сроков разработки прогноза социально-экономического развития сельского поселения и составления проекта бюджета муниципального сельского поселения на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов | II квартал | постановление Администрации Верхнесоленовского сельского поселения | Сектор экономики и финансовАдминистрации Верхнесоленовского сельского поселения |
| 1.2. | Бюджетное планирование с учетом консервативного прогноза социально-экономического развития | III – IV кварталы | Решение Собрания депутатов о бюджете Верхнесоленовского сельского поселения на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов | Сектор экономики и финансов Верхнесоленовского сельского поселения, главные распорядители средств бюджета сельского поселения |
| 1.3. | Формирование проекта Решения Собрания депутатов «О бюджете Верхнесоленовского сельского поселения на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» с соблюдением предельного уровня дефицита бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации | III – IV кварталы | Решение Собрания депутатов «О бюджете Верхнесоленовского сельского поселения на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов | Сектор экономики и финансов Администрации Верхнесоленовского сельского поселения |
| 1.4. | Обеспечение ограничения муниципального долга Верхнесоленовского сельского поселения в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и оптимальной нагрузки на бюджет по погашению долговых обязательств и их обслуживанию | III – IV кварталы | Решение Собрания депутатов «О бюджете Верхнесоленовского сельского поселения на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов | Сектор экономики и финансов Администрации Верхнесоленовского сельского поселения |
| 2. Совершенствование разграничения полномочий и организация деятельности публично-правовых образований |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение использования в полном объеме субвенций из областного бюджета передаваемых органам местного самоуправления государственных полномочий Ростовской области | весь период | Решение Собрания депутатов «О бюджете Верхнесоленовского сельского поселения на 2011 год» | Сектор экономики и финансов Администрации Верхнесоленовского сельского поселения, главные распорядители средств бюджета сельского поселения |
| 2.2. | Обеспечение использования в полном объеме субсидий направляемых местным бюджетам для поддержки инвестиционных и инфраструктурных муниципальных проектов на условиях софинансирования из областного бюджета | весь период | Решение Собрания депутатов «О бюджете Верхнесоленовского сельского поселения на 2011 год»; муниципальные программы | Сектор экономики и финансов Администрации Верхнесоленовского сельского поселения, главные распорядители средств бюджета сельского поселения |
| 2.3. | Мониторинг управления муниципальным долгом на местном уровне в части: соответствия данных муниципальных долговых книг требованиям бюджетного законодательства; предельного объема муниципального долга местного бюджета; верхнего предела муниципального долга местного бюджета; предоставления муниципальных гарантий бюджетам поселений | весь период | сводное заключение | Сектор экономики и финансов Администрации Верхнесоленовского сельского поселения |
| 2.4. | Проведение мониторинга просроченной кредиторской задолженности местных бюджетов, ежеквартального мониторинга просроченной кредиторской задолженности муниципальных унитарных предприятий, а также просроченной задолженности по долговым обязательствам этих предприятий с целью ликвидации и недопущения образования указанной задолженности в дальнейшем | весь период | отчет | Сектор экономики и финансов Администрации Верхнесоленовского сельского поселения |
| 2.5 | Проведение анализа по оптимизации количества и объема предоставленных льгот | 3 квартал | Информация | Администрация Верхнесоленовского сельского поселения |
| 3. Муниципальные программы как инструмент повышения эффективности бюджетных расходов |  |  |  |  |
| 3.1. | Введение перечня муниципальных программ | Весь период | информация Администрации Верхнесоленовского сельского поселения размещаемая на официальном сайте | Сектор экономики и финансов Администрации Верхнесоленовского сельского поселения, органы местного самоуправления |
| 3.2. | Утверждение муниципальных программ (в соответствии с перечнем муниципальных программ) | в 2-месячный срок после утверждения перечня муниципальных программ | постановление Администрации Верхнесоленовского сельского поселения | Органы местного самоуправления |
| 3.3. | Уточнение порядка планирования объемов бюджетных ассигнований бюджета Верхнесоленовского сельского поселения на реализацию муниципальных программ с учетом результатов оценки их эффективности | в месячный срок после принятия Решения Собрания депутатов от 22.10.2009№ 33-а «О внесении изменений в положение о бюджетном процессе в МО « Верхнесоленовское сельское поселение» | постановление Администрации Верхнесоленовского сельского поселения от 14.05.2010 № 119 «О порядке и методике планирования бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения и среднесрочного финансового плана поселения» | Сектор экономики и финансов Администрации Верхнесоленовского сельского поселения |
| 3.4. | Внесение изменений в постановление Администрации Верхнесоленовского сельского поселения от 09 сентября 2008 года № 67 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ» | в 2-месячный срок после утверждения порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верхнесоленовского сельского поселения | постановление Администрации Верхнесоленовского сельского поселения | Сектор экономики и финансов Администрации Верхнесоленовского сельского поселения |
| 3.5. | Внесение изменений в постановление Администрации Верхнесоленовского сельского поселения от 09 сентября 2008 года №66 «О порядке принятия решения о разработке ведомственных и целевых программ, их утверждения и реализации в Верхнесоленовском сельском поселении» | 2 квартал | постановление Администрации Верхнесоленовского сельского поселения | Сектор экономики и финансов Администрации Верхнесоленовского сельского поселения |
| 3.6. | Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ на основании мониторинга достижения запланированных непосредственных и конечных результатов муниципальных программ за отчетный финансовый год | I-2 квартал | постановление Администрации Верхнесоленовского сельского поселения | Сектор экономики и финансов Администрации Верхнесоленовского сельского поселения, органы местного самоуправления |
| 3.7. | Внесение изменений в Решение Собрания депутатов о бюджете на 2011 год по результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ за отчетный финансовый год в части сокращения неэффективных расходов | II – IV кварталы | Решение Собрания депутатов | органы местного самоуправления, Сектор экономики и финансов Администрации Верхнесоленовского сельского поселения |
| 4. Переход к программной структуре расходов бюджетов |  |  |  |  |
| 4.1. | Обеспечение планирования бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями по программно-целевому методу бюджетного планирования (планирование бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в составе муниципальных программ) | III – IV кварталы | Решение Собрания депутатов о бюджете Верхнесоленовского сельского поселения на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов | Сектор экономики и финансов Администрации Верхнесоленовского сельского поселения, главные распорядители средств бюджета сельского поселения |
| 4.2. | Разработка постановления о порядке применения и детализации бюджетной классификации Российской Федерации на 2012 год с учетом изменений, внесенных в бюджетную классификацию Российской Федерации | IV квартал | Постановление Администрации Верхнесоленовского сельского поселения | Сектор экономики и финансов Администрации Верхнесоленовского сельского поселения |
| 5. Оптимизация функций муниципального управления и повышения эффективности их обеспечения |  |  |  |  |
| 5.1. | Проведение анализа правовых оснований, объема и структуры расходных обязательств, исполняемых за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета сельского поселения, на предмет их соответствия целям деятельности, функциям и полномочиям главного распорядителя средств бюджета сельского поселения. Рассмотрение вопроса о возможности исключения функций и полномочий, несоответствующих установленным нормативным правовым актам | I квартал | заключение | Главные распорядители средств бюджета сельского поселения |
| 5.2. | Оптимизация разграничения полномочий между публично-правовыми образованиями в сфере деятельности публично-правового образования | I квартал | информация | Органы местного самоуправления |
| 5.3. | Уточнение правовых оснований, оптимизация объема или структуры расходных обязательств, в том числе за счет их отмены с перераспределением бюджетных ассигнований на исполнение других расходных обязательств, исполняемых за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета сельского поселения | I квартал | информация | Органы местного самоуправления |
| 5.4. | Выявление и ликвидация избыточных (дублирующих) муниципальных функций | I квартал | информация | Органы исполнительной власти |
| 5.5. | Подготовка предложений в сектор экономики и финансов Администрации Верхнесоленовского сельского поселения по уточнению методов расчета объема бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства (составной части расходного обязательства) исходя из повышения доли расходных обязательств, бюджетные ассигнования на исполнение которых рассчитываются нормативным или плановым методом | II квартал | информация | Сектор экономики и финансов Администрации Верхнесоленовского сельского поселения, главные распорядители средств бюджета сельского поселения |
| 5.6. | Оптимизация структуры и предельной штатной численности органов местного самоуправления. Мероприятия по сокращению неэффективных расходов консолидированного бюджета Верхнесоленовского сельского поселения в сфере организации муниципального управления. | весь период | постановления Администрации Верхнесоленовского сельского поселения | Администрация Верхнесоленовского сельского поселения |
| 5.7. | Принятие нормативных правовых актов, устанавливающих порядок выплаты премий и материальной помощи лицам, замещающим муниципальные должности в Администрации сельского поселения, и муниципальным служащим, замещающим в органах местного самоуправления должности муниципальной службы категории «руководители» высшей группы, которым делегированы полномочия представителя нанимателя | I – II кварталы | распоряжения Администрации Верхнесоленовского сельского поселения | Администрация Верхнесоленовского сельского поселения |
| 5.8. | Определение порядка выплаты премий и материальной помощи муниципальным служащим сельского поселения на основе Типового положения | I – II кварталы | ведомственные акты | Органы местного самоуправления |
| 5.9. | Разработка проекта постановления Администрации сельского поселения об установлении порядка предоставления бюджетных инвестиций автономным и бюджетным учреждениям | II квартал | постановления Администрации Верхнесоленовского сельского поселения | Сектор экономики и финансов Администрации Верхнесоленовского сельского поселения |
| 5.10. | Рассмотрение и согласование уставов муниципальных учреждений в связи с изменением их типов | II квартал | уставы | Сектор экономики и финансов Администрации Верхнесоленовского сельского поселения, органы местного самоуправления |
| 5.11. | Определение перечней особо ценного движимого имущества муниципальных бюджетных учреждений | I квартал | ведомственный акт | Сектор экономики и финансов Администрации Верхнесоленовского сельского поселения, органы местного самоуправления |
| 5.12. | Осуществление мероприятий по муниципальной регистрации права муниципальной собственности Верхнесоленовского сельского поселения на объекты недвижимого имущества | весь период | ведомственный акт | Отдел по земельным и имущественным отношениям Администрации Верхнесоленовского сельского поселения, органы местного самоуправления |
| 5.13. | Проведение анализа соответствия переданного муниципального имущества, в том числе земельных участков, предметам, целям и результатам деятельности организации и подготовка предложений по оптимизации и повышению эффективности использования указанного имущества | I квартал | информация | Отдел по земельным и имущественным отношениям Администрации Верхнесоленовского сельского поселения, органы местного самоуправления |
| 5.14. | Проведение мониторинга соблюдения норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления. | Весь период | Информация | Сектор экономики и финансов Администрации Верхнесоленовского сельского поселения |
| 5.15. | Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления по результатам мониторинга качества финансового менеджмента. | 3-4 кварталы | Информация | Сектор экономики и финансов администрации Верхнесоленовского сельского поселения |
| 5.16. | Подготовка и внесение на рассмотрение комиссии Администрации Верхнесоленовского сельского поселения по оценке результативности деятельности органов местного самоуправления отчетов ответственных исполнителей о ходе реализации планов мероприятий на 2011 год по сокращению неэффективных расходов консолидированного бюджета Верхнесоленовского сельского поселения в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 3 квартал (отчет за 1 полугодие 2011 года и 4 квартал (отчет за 2011 год) | Решение комиссии | Главные распорядители бюджета сельского поселения |
| 5.17 | Подготовка и внесение на рассмотрение комиссии Администрации Верхнесоленовского сельского поселения по оценке результативности деятельности органов местного самоуправления отчетов ответственных исполнителей о ходе реализации планов мероприятий на 2012 год по сокращению неэффективных расходов консолидированного бюджета Верхнесоленовского сельского поселения в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 4 квартал | Решение комиссии | Главные распорядители бюджета сельского поселения |
| 6. Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг |  |  |  |  |
| 6.1. | Реализация Плана мероприятий Администрации Верхнесоленовского сельского поселения по разработке нормативных правовых актов по реализации Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения (муниципальных) учреждений» | I – IV кварталы | правовые акты Верхнесоленовского сельского поселения | Сектор экономики и финансов Администрации Верхнесоленовского сельского поселения, органы местного самоуправления |
| 6.2. | Создание системы мониторинга результатов деятельности подведомственных муниципальных учреждений, качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и выполнения муниципального задания подведомственными учреждениями | весь период | ведомственный акт | Главные распорядители средств бюджета сельского поселения |
| 6.3. | Проведение анализа соответствия платных услуг, оказываемых органами местного самоуправления и подведомственными ему муниципальными учреждениями, функциям, реализуемым органами местного самоуправления | весь период | информация | Главные распорядители средств бюджета сельского поселения |
| 6.4. | Проведение анализа возможностей привлечения негосударственных организаций к оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) | весь период | информация | Органы местного самоуправления |
| 6.5. | Реализация мероприятий по формированию электронного правительства, развитию информационного общества в Веселовском районе, руководствуясь решением коллегии Администрации Ростовской области от 22.11.2010 №124 | весь период | правовые акты Верхнесоленовского сельского поселения, информация | Администрация Верхнесоленовского сельского поселения |
| 7. Развитие системы муниципального финансового контроля |  |  |  |  |
| 7.1. | Разработка и утверждение порядка осуществления внутреннего финансового контроля в органах местного самоуправления, критериев его эффективности и результативности | I – II кварталы | ведомственный акт | Главные распорядители средств бюджета сельского поселения |
| 7.2. | Осуществление внутреннего финансового контроля, направленного на повышение главными распорядителями средств бюджета сельского поселения и подведомственными им получателями результативности использования бюджетных средств | весь период | отчеты (акты проверок) | Главные распорядители средств бюджета сельского поселения |
| 7.3. | Разработка порядка и осуществление регулярного мониторинга качества финансового менеджмента подведомственных получателей бюджетных средств | весь период | ведомственный акт, отчеты | Главные распорядители средств бюджета сельского поселения, имеющие в своем ведении подведомственных получателей бюджетных средств |
| 8. Формирование комплексной контрактной системы в Верхнесоленовском сельском поселении |  |  |  |  |
| 8.1. | Приведение правовых актов Верхнесоленовского сельского поселения в соответствие с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд | по мере необходимости | правовые акты Верхнесоленовского сельского поселения | Сектор экономики и финансов Администрации Верхнесоленовского сельского поселения |
| 8.2. | Подготовка предложений по оптимизации процессов, связанных с размещением муниципального заказа, требующих изменения федерального законодательства о размещении заказов | по мере необходимости | ведомственный акт | Сектор экономики и финансов Администрации Верхнесоленовского сельского поселения |
| 8.3. | Подготовка графика проведения открытых конкурсов и открытых аукционов в электронной форме на 2012 год | IV квартал | ведомственный акт | Сектор экономики и финансов Администрации Верхнесоленовского сельского поселения и органы местного самоуправления |
| 8.4. | Совершенствование системы планирования муниципальных закупок и управления муниципальными контрактами, в том числе формирование плана муниципальных закупок, а также планов закупок муниципальных учреждений | весь период | ведомственный акт | Сектор экономики и финансов Администрации Верхнесоленовского сельского поселения и органы местного самоуправления |
| 8.5. | Использование электронных аукционов при размещении заказов на приобретение товаров, работ и услуг | весь период | ведомственный акт | Органы местного самоуправления |
| 8.6. | Внедрение типовых форм документов по размещению заказов на приобретение товаров (работ, услуг) и типовых форм муниципальных контрактов | I квартал | ведомственный акт | Сектор экономики и финансов Администрации Верхнесоленовского сельского поселения и органы местного самоуправления |
| 8.7. | Осуществление контроля за выполнением плановых показателей по муниципальным закупкам, эффективностью размещения заказов и своевременным исполнением контрактных обязательств | весь период | ведомственный акт | Органы местного самоуправления |
| 8.8. | Осуществление внутреннего контроля за соблюдением законодательства по размещению заказов | весь период | ведомственный акт | Органы местного самоуправления |
| 9. Реформирование системы бюджетных платежей |  |  |  |  |
| 9.1. | Подготовка Соглашения между Администрацией Верхнесоленовского сельского поселения и Управлением Федерального казначейства об осуществлении операций муниципальных бюджетных учреждений на лицевых счетах в органах Федерального казначейства | IV квартал | соглашение | Сектор экономики и финансов Администрации Верхнесоленовского сельского поселения |
| 10. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами |  |  |  |  |
| 10.1. | Внесение изменений в постановление Администрации Верхнесоленовского сельского поселения от 31.12.2009 № 195 «О совершенствовании порядка подготовки и предоставления докладов о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств бюджета поселения» | 3 квартал | постановление Администрации Верхнесоленовского сельского поселения | Сектор экономики и финансов Администрации сельского поселения |
| 10.2. | Разработка Порядка использования и сопровождения программного комплекса «Автоматизированная информационная система бюджетного процесса» в целях совершенствования и стандартизации программного обеспечения, используемого для решения задач планирования и исполнения бюджета | III квартал | Постановление Администрации Верхнесоленовского сельского поселения | Сектор экономики и финансов Администрации Верхнесоленовского сельского поселения |
| 10.3. | Организация информационного обмена между участниками бюджетного процесса с использованием межведомственной системы электронного документооборота и делопроизводства с применением средств электронной цифровой подписи, расширение круга участников электронного документооборота | весь период | Постановление Администрации Верхнесоленовского сельского поселения | Сектор экономики и финансов Администрации Верхнесоленовского сельского поселения |
| 10.4. | Совершенствование используемых для автоматизации бюджетного процесса информационных систем, подключение к отраслевым системам органов местного самоуправления | весь период | отраслевые планы | Органы местного самоуправления |
| 10.5. | Стандартизация форматов информационного обмена документами между участниками бюджетного процесса | весь период | ведомственный акт | Органы местного самоуправления |
|  | 11 Мероприятия по наращиванию собственных доходов бюджета Верхнесоленовского сельского поселения |  |  |  |
| 11.1 | Подготовка нормативных актов о проведении в 2011 году реструктуризации задолженности организаций, осуществляющих деятельность на территории Верхнесоленовского сельского поселения: - по налогам, сборам, начисленным пеням и штрафам, подлежащим зачислению в консолидированный бюджет области; - по арендной плате за землю. | I квартал 2011 года II квартал 2011 года | постановление Администрации Верхнесоленовского сельского поселения | Сектор экономики и финансов Администрации Верхнесоленовского сельского поселения |
| 11.2 | Принятие комплекса мер по погашению задолженности по налоговым и неналоговым платежам в консолидированный бюджет Верхнесоленовского сельского поселения | 2011 год | постановление Администрации Верхнесоленовского сельского поселения | Сектор экономики и финансов Администрации Верхнесоленовского сельского поселения |
| 11.3 | Оценка обоснованности и эффективности налоговых льгот, установленных муниципальными правовыми актами сельского поселения Верхнесоленовского сельского поселения | ежегодно | Муниципальный правовой акт | Администрация сельского поселения |
| 11.4 | Выявление физических лиц, сдающих в наем или аренду собственные жилые помещения, гаражи, иные объекты недвижимого имущества, в целях налогообложения. | постоянно |  | Администрация Верхнесоленовского сельского поселения, Межрайонная ИФНС России №20 по Ростовской области (по согласованию) |
| 11.5 | Организация работы по инвентаризации ранее не инвентаризованных объектов капитального строительства, принадлежащих физическим лицам, на территории Верхнесоленовского сельского поселения. | постоянно | Информация | Администрация Верхнесоленовского сельского поселения, |
| 11.6 | Организация работы по признанию права муниципальной собственности на земельные участки, выделенные в счет невостребованных земельных долей. | постоянно | Муниципальный правовой акт | Орган местного самоуправления, Администрация Верхнесоленовского сельского поселения |
| 11.7 | Осуществление контроля за использованием земель сельскохозяйственного назначения, в том числе находящихся в долевой собственности граждан, применение мер административного воздействия за использование земельных участков без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов. | постоянно | Муниципальный правовой акт | Орг Орган местного самоуправления поселений, Администрация Верхнесоленовского сельского поселения |
| 11.8 | Осуществление контроля по своевременному и полному перечислению в бюджет муниципальными унитарными предприятиями части прибыли, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и других обязательных платежей. | ежеквартально | Информация | Сектор экономики и финансов Администрации Верхнесоленовского сельского поселения, Орган местного самоуправления поселений |
| 11.9 | - Проведение инвентаризации имущества, находящегося в муниципальной собственности, в целях более эффективного его использования. | ежегодно | Муниципальный правовой акт | Отдел по земельным и имущественным отношениям Администрация Верхнесоленовского сельского поселения, Орган местного самоуправления |
| 12. Организация реализации Программы |  |  |  |  |
| 12.1 | Разработка отраслевых планов мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов на 2012 год | IV квартал | отраслевые планы | Орган местного самоуправления |
| 12.2 | Подготовка отчетов о выполнении отраслевых планов мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов за 2010 год | февраль | отчет | Орган местного самоуправления |
| 12.3 | Утверждение плана мероприятий по реализации Программы в 2012 году | декабрь | постановление Администрации Верхнесоленовского сельского поселения | Сектор экономики и финансов Администрации Верхнесоленовского сельского поселения, орган местного самоуправления |
| 12.4 | Внесение изменений в отраслевые планы мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов с учетом настоящего плана и методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов. | 3 квартал | Отраслевые планы | Орган местного самоуправления |
| 12.5 | Подготовка отчетов о выполнении отраслевых планов мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов за 2011 год | Март 2012 г | Отчет | Органы местного самоуправления |